Informe Final

Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares en el estado de Baja California

Proceso Electoral Ordinario 2015-2016

Coordinación de Informática y

Estadística Electoral

07-JUL-2016

CONTENIDO

Introducción	3

Desarrollo del PREP el día de la jornada electoral	3

I. Descripción general del desarrollo de la operación del PREP	3

II. Detalle del Procesamiento de Actas	11

III. Otras incidencias durante del desarrollo del PREP	15

Costos del PREP	15

Observaciones del ente auditor	19

Otra información relevante	20

Conclusiones	20

# Introducción

Conforme a lo establecido en el numeral 70, fracción XVII de los Lineamientos Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), cuyas modificaciones se aprobaron mediante el Acuerdo INE/CG108/2016, se deberá emitir un informe final del PREP que contemple al menos lo siguiente:

- La descripción general de cómo transcurrió la operación del PREP.

- Información sobre el procesamiento de Actas PREP (acopiadas, digitalizadas, capturadas, contabilizadas, y número de imágenes publicadas).

- Incidencias del funcionamiento del portal o portales de publicación.

- Otras incidencias y obstáculos que se presentaron durante la operación del PREP, así como las medidas tomadas para su solución.

- Información adicional que el instituto establezca.

Con la finalidad de abonar al cumplimiento de lo anterior y de estar en posibilidad de concluir con las labores de seguimiento atribuidas al Instituto Nacional Electoral, se pone a disposición de los Organismos Públicos Locales (OPL) el presente formato de Informe Final del PREP. Este formato contempla la información más relevante relativa a la implementación del PREP previo y durante la Jornada Electoral, conforme a lo establecido en los Lineamientos PREP. Los apartados que se proponen a continuación son enunciativos, más no limitativos. De considerarlo pertinente, información adicional será de gran utilidad.

# Operación del PREP

## I. Descripción general del desarrollo de la operación del PREP

- Actos atestiguados por terceros con fe pública (procedimiento que garantice y deje evidencia de que los programas auditados sean los utilizados durante la operación del PREP y procedimiento que garantice que las bases de datos no cuenten con información previa antes de su puesta en operación el día de la jornada electoral, en ambos casos se debe dejar constancia de lo anterior).

El día 5 de junio de 2016, día de la jornada electoral, se asistió al domicilio Calzada de las Américas, número 573, en la Colonia Cuauhtémoc Norte, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, donde se encuentra ubicado el CATD central del PREP, para validar que los programas auditados sean los utilizados durante la operación del PREP, así como observar que  las bases de datos no cuenten con información previa antes de su puesta en operación, esto previo a la puesta en operación de PREP, la cual iniciaría a las 19:00 horas de ese mismo día tal cual lo especifica el acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

- Procedimiento para la validación del programa auditado:

Una vez terminadas todas las adecuaciones al Sistema Informático del PREP, éste sistema fue Auditado por el Ente Auditor, y parte de la auditoría fue la generación de un archivo tar.gz con la totalidad del código fuente del directorio donde se localizaban dichos programas.

Se obtuvo un MD5 de este archivo "46d8482e539dfe71aa697b9bba384287"

El día de la jornada se volvió a generar archivo tar.gz con la totalidad del código fuente del directorio donde se localizaban los programas a utilizar ese dia y se verifico, en conjunto con el ente auditor, que el MD5 del archivo tar.gz auditado con el recientemente creado no hubiese sido modificado y se procedió a ejecutar el comando tar con el parámetro –compare; para verificar que los archivos no hubieran sido modificados.

- Procedimiento para la puesta en ceros:

Se ejecutó el comando "bcn2016-resetdb" que elimina todos los datos de captura de la base de datos del PREP, posteriormente, se verificó que la base de datos estuviera en cero revisando que efectivamente no hubiera datos capturados en las pantallas de resultados, Para ello se entró a todas las pantallas de publicación del sistema, dando constancia que no contenían datos capturados en las mismas.

- Participación de los integrantes del COTAPREP: principales observaciones emitidas.

El día 5 de enero de 2016 el Comité Técnico Asesor del PREP llevó a cabo su Primera Sesión Extraordinaria, en dicha sesión se presentó el Proyecto de Proceso Técnico Operativo que habrá de normar las funciones del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el cual fue revisado, analizado y validado por los miembros del Comité Técnico Asesor del PREP.

En día 03 de Febrero los integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP asistieron a una reunión informativa con integrantes del Consejo General y representantes de Partidos Políticos, en dicha reunión los partidos externaron sus inquietudes respecto al Proceso Técnico Operativo, principalmente en cuanto a la seguridad de los datos y su trasmisión,  las cuales fueron escuchadas por los integrantes del Comité, y a través de una intervención realizada por la Dra. Marcela Deyanira Rodríguez Urrea, se comentó que en su momento se analizarían variables de riesgo, escenarios de prueba y protocolos de seguridad para evitar problemas con el sistema de trasmisión de datos a utilizar por el PREP.

El día 12 de mayo se realizó una visita a las instalaciones del CATD central, en compañía de un representante del INE, para verificar el avance en la instalación del equipo, así como las condiciones físicas del inmueble, rutas de acceso, etc.

A solicitud del COTAPREP, el día 13 de abril se realizó una sesión de trabajo con la empresa PoderNet, a fin de verificar la información presentada en la documentación proporcionada por la empresa y observar en funcionamiento el prototipo del sistema PREP. La revisión de la documentación no dejaba completamente definidos varios aspectos, principalmente los relacionados con la seguridad de la información y las experiencias y lecciones aprendidas de procesos anteriores, por lo que la sesión se centró principalmente en esos temas.

Se cuestionó acerca de los simulacros, mismos que no se habían podido realizar al no estar definida aún la versión final de algunas de las boletas que se utilizarán en la elección. Una de las dudas que expresadas por parte del proveedor hacia el INE fue sobre los tiempos estimados para que el total de las actas lleguen a los consejos distritales una vez concluida la elección, ya que de eso depende el tiempo que llevará alcanzar el 100% de la captura de actas en el PREP,

Lo que principalmente se observo es que el sistema no actualiza de manera automática la información sobre las estadísticas del PREP, sugiriendo fuertemente incluir un botón o enlace dentro de la misma página Web que indique o invite al usuario a visualizar los resultados actualizados; o en su defecto, incluir al menos un mensaje que explícitamente indique o recuerde al usuario que debe cargar/refrescar nuevamente la página del PREP para ver los resultados actualizados. Lo anterior es con el objetivo de prevenir que usuarios no expertos o familiarizados con este tipo de sistemas y/o con el uso de visualizadores de contenido Web, tengan dificultades para acceder la información de manera oportuna. Finalmente, es relevante plasmar que percibimos de varios de los asistentes al simulacro, comentarios cuestionando la capacidad del equipo de aire acondicionado para cubrir las condiciones climáticas de esta temporada, por lo anterior, se sugiere incrementar la cantidad/capacidad del mismo para que el equipo de cómputo funcione en condiciones óptimas, así como el personal pueda desempeñarse en las condiciones adecuadas.

- Historial de actualizaciones de datos publicados durante la operación del PREP.

22 de marzo de 2016

En la vigésima Segunda Sesión Extraordinaria  del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

Se aprobó que el número de actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares se realice 3 veces por hora, con un intervalo de 20 minutos a partir de la hora de inicio establecida por el Consejo General.

Cabe mencionar que la empresa encargada de la implementación del PREP, llevo a cabo las actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares en línea y al instante que cada una de las actas era capturada y validad, por lo que aun cuando el consejo acordó como se mencionó anterior mente los intervalos de tiempos, la empresa cumplía el acuerdo con la metodología de captura y publicación al instante de acta procesada acta publicada.

- Número y porcentaje de Actas capturadas, por elección, al cierre del PREP.

NUMERO DE ACTAS CAPTURADAS DE MUNÍCIPES: 4461

PORCENTAJE DE ACTAS CAPTURADAS DE MUNÍCIPES: 100%

NUMERO DE ACTAS CAPTURADAS DE MUNÍCIPES: 4461

PORCENTAJE DE ACTAS CAPTURADAS DE MUNÍCIPES: 100%

- Porcentaje de participación ciudadana, por elección, registrado al cierre del PREP.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MUNÍCIPES: 33.1334 %

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIPUTADOS: 32.98 %

- Participación de difusores oficiales.

- Número de visitas al o los portales del PREP, así como número de usuarios únicos que los visitaron por día.

| Mes | Visitantes distintos | Número de visitas | Páginas | Solicitudes | Tráfico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ene-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| feb-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abr-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| may-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jun-16 | 241,154 | 423,191 | 2,572,236 | 45,021,408 | 336.58 GB |
| jul-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ago-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sep-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oct-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nov-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dic-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 241,154 | 423,191 | 2,572,236 | 45,021,408 | 336.58 GB |

| Visitas | 423,191 |  |
| --- | --- | --- |
| 5 de junio | 176,697 |  |
| 6 de junio | 246, 487 |  |
| Páginas | 2’572,236 | 6.07 páginas por visita |
| Solicitudes | 45´021,408 | 106.38 solicitudes por visita |

- Intervenciones más relevantes relativas al PREP durante las sesiones permanentes de los Consejos Generales.

Durante la sesión extraordinaria del consejo general el día de la jornada electoral y una vez ya en operación el PREP,  por parte de los representantes de partidos políticos y representantes de los candidatos independientes se presentaron la siguientes observaciones.

Representantes candidatos independientes en general:

Observaron que en la gráfica de pastel publicada en la página del prep no aparecía el nombre de los candidatos independientes, en su lugar solo aparecía las leyendas “CI1”, “CI2”, etc., dependiendo del número de independientes de cada elección, por lo que solicitaron que se publicaran los nombres de los candidatos independientes o sus iniciales.

Imagen de ejemplo tomada del PREP.

Representante del Partido Encuentro Social:

Observo que el emblema que se encuentra publicado en el PREP no corresponde al emblema del partido local por lo que solicito se realizara el cambio inmediatamente y se publicara fe de erratas en el mismo.

Imagen de ejemplo tomada del PREP.

Representante del Partido Morena:

Observo que en la leyenda que aparecía al momento de colocar el apuntador del mouse sobre la gráfica de pastel de la elección que se estuviera revisando en la publicación del PREP, con respecto a su partido la leyenda decía “Movimiento de regeneración nacional”, por lo que solicito se corrigiera colocando en su lugar la leyenda de “morena”.

Imagen de ejemplo tomada del PREP.

## II. Detalle del Procesamiento de Actas

- Tablas y gráficas con los avances en acopio, digitalización, captura y verificación por cortes de una hora (a partir de la hora de inicio de publicación con base en el acuerdo que se haya aprobado).

MUNÍCIPES:

|  | Acopio |  | Digitalización |  | Captura |  | * Verificación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
| 19:00 hrs | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |  |  |
| 20:00 hrs | 15 | 0.3362 | 15 | 0.3362 | 4 | 0.0897 |  |  |
| 21:00 hrs | 340 | 7.6216 | 340 | 7.6216 | 213 | 4.7747 |  |  |
| 22:00 hrs | 721 | 16.1623 | 721 | 16.1623 | 477 | 10.6927 |  |  |
| 23:00 hrs | 863 | 19.3454 | 863 | 19.3454 | 429 | 9.6167 |  |  |
| 24:00 hrs | 646 | 14.4811 | 646 | 14.4811 | 778 | 17.4400 |  |  |
| 01:00 hrs | 538 | 12.0601 | 538 | 12.0601 | 821 | 18.4039 |  |  |
| 02:00 hrs | 220 | 4.9316 | 220 | 4.9316 | 384 | 8.6079 |  |  |
| 03:00 hrs | 155 | 3.4746 | 155 | 3.4746 | 161 | 3.6091 |  |  |
| 04:00 hrs | 127 | 2.8469 | 127 | 2.8469 | 191 | 4.2816 |  |  |
| 05:00 hrs | 99 | 2.2192 | 99 | 2.2192 | 180 | 4.0350 |  |  |
| 06:00 hrs | 114 | 2.5555 | 114 | 2.5555 | 135 | 3.0262 |  |  |
| 07:00 hrs | 139 | 3.1159 | 139 | 3.1159 | 114 | 2.5555 |  |  |
| 08:00 hrs | 114 | 2.5555 | 114 | 2.5555 | 204 | 4.5730 |  |  |
| 09:00 hrs | 133 | 2.9814 | 133 | 2.9814 | 132 | 2.9590 |  |  |
| 10:00 hrs | 68 | 1.5243 | 68 | 1.5243 | 68 | 1.5243 |  |  |
| 11:00 hrs | 14 | 0.3138 | 14 | 0.3138 | 13 | 0.2914 |  |  |
| 12:00 hrs | 37 | 0.8294 | 37 | 0.8294 | 37 | 0.8294 |  |  |
| 13:00 hrs | 118 | 2.6451 | 118 | 2.6451 | 120 | 2.6900 |  |  |
| 14:00 hrs | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |  |  |
| 15:00 hrs | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |  |  |
| 16:00 hrs | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |  |  |
| 17:00 hrs | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |  |  |
| 18:00 hrs | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |  |  |
| 19:00 hrs | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |  |  |
| Total | 4461 | 100 | 4461 | 100 | 4461 | 100 |  |  |

DIPUTADOS:

|  | Acopio |  | Digitalización |  | Captura |  | * Verificación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
| 19:00 hrs | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |  |  |
| 20:00 hrs | 14 | 0.3138 | 14 | 0.3138 | 6 | 0.1345 |  |  |
| 21:00 hrs | 335 | 7.5095 | 335 | 7.5095 | 208 | 4.6626 |  |  |
| 22:00 hrs | 726 | 16.2744 | 726 | 16.2744 | 480 | 10.7599 |  |  |
| 23:00 hrs | 851 | 19.0764 | 851 | 19.0764 | 429 | 9.6167 |  |  |
| 24:00 hrs | 666 | 14.9294 | 666 | 14.9294 | 797 | 17.8659 |  |  |
| 01:00 hrs | 517 | 11.5893 | 517 | 11.5893 | 803 | 18.0004 |  |  |
| 02:00 hrs | 226 | 5.0661 | 226 | 5.0661 | 380 | 8.5183 |  |  |
| 03:00 hrs | 161 | 3.6091 | 161 | 3.6091 | 165 | 3.6987 |  |  |
| 04:00 hrs | 128 | 2.8693 | 128 | 2.8693 | 186 | 4.1695 |  |  |
| 05:00 hrs | 73 | 1.6364 | 73 | 1.6364 | 149 | 3.3401 |  |  |
| 06:00 hrs | 128 | 2.8693 | 128 | 2.8693 | 145 | 3.2504 |  |  |
| 07:00 hrs | 137 | 3.0711 | 137 | 3.0711 | 138 | 3.0935 |  |  |
| 08:00 hrs | 119 | 2.6676 | 119 | 2.6676 | 195 | 4.3712 |  |  |
| 09:00 hrs | 157 | 3.5194 | 157 | 3.5194 | 151 | 3.3849 |  |  |
| 10:00 hrs | 47 | 1.0536 | 47 | 1.0536 | 52 | 1.1657 |  |  |
| 11:00 hrs | 16 | 0.3587 | 16 | 0.3587 | 17 | 0.3811 |  |  |
| 12:00 hrs | 43 | 0.9639 | 43 | 0.9639 | 42 | 0.9415 |  |  |
| 13:00 hrs | 117 | 2.6227 | 117 | 2.6227 | 118 | 2.6451 |  |  |
| 14:00 hrs | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |  |  |
| 15:00 hrs | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |  |  |
| 16:00 hrs | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |  |  |
| 17:00 hrs | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |  |  |
| 18:00 hrs | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |  |  |
| 19:00 hrs | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |  |  |
| Total | 4461 | 100 | 4461 | 100 | 4461 | 100 |  |  |

- Total de imágenes de Actas PREP publicadas durante la operación del PREP.

| Descripción | Cantidad |
| --- | --- |
| Cantidad de imágenes Actas de Munícipes | 3878 |
| Cantidad de imágenes Actas de Diputados | 3877 |
| Total | 7755 |

- Número y porcentaje de Actas con inconsistencias, número y porcentaje de Actas contabilizadas, número y porcentaje de registros “sin Acta”.

MUNÍCIPES:

| Descripción | Número | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Actas con inconsistencias | 1527 | 34.2299 % |
| Actas contabilizadas | 3752 | 84.1067 % |
| Registros “sin Acta” | 583 | 13.0688 % |

DIPUTADOS:

| Descripción | Número | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Actas con inconsistencias | 1447 | 32.4366 % |
| Actas contabilizadas | 3767 | 84.4429 % |
| Registros “sin Acta” | 584 | 13.0912 % |

## III. Incidencias durante del desarrollo del PREP

Durante la jornada electoral se presentó apertura tardía de algunas casillas, debido a que no se presentaron los ciudadanos asignados a las mismas, por lo que fue necesario en algunos casos para la apertura de la mismas realizarlo con ciudadanos tomados de la fila, siendo las mesas directivas de la casilla en algunos casos integradas en su mayoría por ciudadanos tomados de la fila ya que no se presentaron ni los suplentes, considerando que dichos ciudadanos no contaron con la capacitacion, al momento del cierre, conteo de botos y armado del paquete electoral, impacto que muchos de estos no llevaran las actas del PREP y del consejo por fuera, como se puede apreciar en el alto número de actas que no venían por fuera del paquete y así marcadas en el PREP.

De igual forma esto impacto en los tiempos para que los funcionarios de casilla, al no contar con la capacitación, hicieran llegar los paquetes con las actas a los distritos, al no tener conocimiento de los procedimientos.

# Costos del PREP

- Remuneración total del COTAPREP, desglosada por integrante y especificando cuántos meses estuvo en funciones el Comité.

| Integrantes | Remuneración total (incluyendo IVA) |
| --- | --- |
| Integrante 1 | 75000 |
| Integrante 2 | 75000 |
| Integrante 3 | 75000 |
| #### Total | 225000 |
| #### Meses que operó el Comité | 5 |

- Pago a terceros en la implementación del PREP y la descripción de los bienes o servicios que incluyó el contrato (Incluir IVA).

$11´600,000.00 moneda nacional el cual incluye el 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

- Utilizar un software de su propiedad, con objeto de que se pueda instrumentar el “PREP”, concediendo al Instituto el beneficio que dará el poder organizar y proporcionar al público en general los resultados que paulatinamente se vayan dando a conocer por parte de las distintas casillas en donde se sufrague.

- Recabar el documento “PREP” (primera copia del Acta de Escrutinio y Cómputo) que será digitalizado, capturado y publicado en Internet; siendo responsabilidad del instituto, que dicho documento sea entregado al personal del PREP en cada uno de los dieciocho  puntos de acopio que se instalen dentro de los Concejos Distritales Electorales

- Digitalización únicamente de las Actas de Escrutinio y Cómputo (PRIMER COPIA) que contengan indubitablemente los datos de identificación de Sección y Tipo de Casilla. Para la elección de Diputados, e integrantes de Ayuntamientos, en los CATD instalados por PODERNET en los centros de acopio (CATD).

- Captura y publicación de los datos contenidos en las copias de las Actas de Escrutinio y Cómputo así como la publicación de las mismas, desde el “CATD CENTRAL”.

- El digitalizar, capturar y cargar dicha información en el software mencionado en el inciso a) que antecede, y montar dicha información en la red de Internet, a fin de que pueda ser consultada por cualquier persona interesada en los resultados preliminares de la elección.

- Publicar la información mencionada en la siguiente dirección de Internet: www.prepbc2016.mx, siempre y cuando exista disponibilidad del dominio.

- PODERNET se obliga a llevar a cabo el diseño de la página web señalada en el párrafo anterior, bajo la supervisión y asesoramiento del Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP).

- Realizar 3 pruebas o simulacros, conforme al calendario; donde se probarán los esquemas de digitalización, transmisión, captura y publicación del "PREP", en la red de Internet.

- Mantener en el Estado al personal que estime necesario para operar el sistema y efectuar las adecuaciones que sean necesarias, en el entendido que el instituto no se vincula jurídicamente en términos de las disposiciones laborales, con el personal que PODERNET emplee para la prestación del servicio que se le contrata.

- Aportar y contratar temporalmente los recursos humanos necesarios, haciéndose cargo de  sus salarios u honorarios, viáticos según sea el caso determinado por PODERNET uniformes y alimentos, personal que será capacitado por PODERNET.

- PODERNET como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo del servicio a prestar, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social; en consecuencia PODERNET conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra.

- PODERNET deberá asegurarse que el personal que “asigne para los centros de acopio y transmisión de datos remoto y central, será en el número necesario para cubrir los requerimientos de cada uno de ellos y estará debidamente identificado con gafetes personalizados con fotografía, que serán proporcionados y controlados por “EL INSTITUTO.

- Arrendar el inmueble donde estará ubicado el Centro de Acopio y Transmisión de Datos Central, cuyo costo está incluido en el importe total del presente instrumento legal.

- Instalar los equipos de escaneo, cómputo y satelital, enlaces, equipo de telecomunicaciones (ruteadores), cámaras de video-vigilancia y líneas telefónicas que PODERNET considere necesarios para lograr el fin de este contrato.  Toda la tecnología y equipos señalados necesarios para la operación del “PREP” son de exclusiva propiedad de PODERNET.

- Correr con los gastos que se generen por concepto de entrega, instalación, operación y transportación de los equipos y servicios objeto del presente contrato, dentro y fuera del Estado, serán por cuenta de PODERNET.

- El diseño de la página web a utilizar el día de la jornada electoral.

- Una memoria final en DVD, que contendrá los resultados del PREP en formato estático (HTML).

- El PREP recabará a través del instituto y según se defina por parte del instituto, el documento "PREP" (primer copia de escrutinio y cómputo) que será digitalizado, capturado y publicado en internet; siendo responsabilidad del instituto que dicho documento sea entregado al personal del PREP en cada uno de los CATD previamente designados.

- Una vez procesadas la totalidad de las actas que le hubieren sido entregadas al personal del PREP por los Consejos Distritales Electorales para el PREP, se procederá a procesar las incidencias de las no recibidas así como sus motivos.

- PODERNET está obligado a entregar en tiempo y forma al instituto los servicios que se describen en el presente instrumento legal, y cuyos conceptos y especificaciones fueron plasmadas y cotizadas mediante el procedimiento de contratación.

- PODERNET se obliga a publicar los datos e imágenes de los resultados electorales preliminares a partir de las 19 horas del día 5 de junio de 2016.

- Costo del ente auditor (Incluir IVA).

$125,000.00 moneda nacional el cual incluye el 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

- Recursos Humanos involucrados en la implementación del PREP (desglosado por perfiles de los puestos y especificando la remuneración mensual y total incluyendo el IVA).

El día 5 de abril de 2016 el comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal de Baja California, llevo a cabo el acto de dictamen Económico y Fallo correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. LPN-IEEBC-2016/02, referente al “Servicio de Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Instituto Estatal Electoral de Baja California”, en dicho acto se dictamino adjudicar al licitante PODERNET, S.A. DE C.V., la realización de la “Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Instituto Estatal Electoral de Baja California”.

El costo del servicio proporcionado por la empresa PODERNET, S.A. DE C.V., se menciona en el inciso b) del presente punto, cabe mencionar que la empresa fue la encargada de la contratación del recurso humano requerido para la implementación y operación del PREP, no habiendo gasto alguno por parte del instituto.

- Costo de software (Incluir IVA).

El día 5 de abril de 2016 el comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal de Baja California, llevo a cabo el acto de dictamen Económico y Fallo correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. LPN-IEEBC-2016/02, referente al “Servicio de Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Instituto Estatal Electoral de Baja California”, en dicho acto se dictamino adjudicar al licitante PODERNET, S.A. DE C.V., la realización de la “Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Instituto Estatal Electoral de Baja California”.

El costo del servicio proporcionado por la empresa PODERNET, S.A. DE C.V., se menciona en el inciso b) del presente punto, cabe mencionar que la empresa fue la encargada del desarrollo o adquisición del software, no habiendo gasto alguno por parte del instituto.

- Costos de infraestructura (equipo de cómputo, procesamiento, almacenamiento, comunicaciones, mobiliario; se debe incluir IVA).

El día 5 de abril de 2016 el comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal de Baja California, llevo a cabo el acto de dictamen Económico y Fallo correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. LPN-IEEBC-2016/02, referente al “Servicio de Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Instituto Estatal Electoral de Baja California”, en dicho acto se dictamino adjudicar al licitante PODERNET, S.A. DE C.V., la realización de la “Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Instituto Estatal Electoral de Baja California”.

El costo del servicio proporcionado por la empresa PODERNET, S.A. DE C.V., se menciona en el inciso b) del presente punto, cabe mencionar que la empresa fue la encargada de la implementación de la infraestructura necesaria para la implementación y operación del PREP, no habiendo gasto alguno por parte del instituto.

- Otros.

N/A

# Observaciones del ente auditor

- El CATD cuenta con la iluminación suficiente para llevar a cabo las operaciones marcadas en el manual técnico operativo para CATD.

- El sistema de aire acondicionado no resultó agradable a las horas pico del día, cuando el calor es extenuante, por lo que se recomienda regular a un ambiente adecuado para todo el personal.

- Se observó que se cuenta con salidas de emergencias habilitadas y con extinguidores contra fuegos basados en las normas NOM-002-STPS-2010 para fuego clase C (producido por aparatos eléctricos).

- El guardia de seguridad no tenía en el momento de la entrevista idea alguna de por qué se encontraba resguardando el lugar.

- Cualquier extraño podía entrar al CATD.

- Se pudo verificar la robustez del sistema ante diferentes ataques de bombardeo de ataques y saturación del servicio.

- Se obtuvo como resultado del escaneo y análisis de vulnerabilidades al sistema lo siguiente:

- No se encontró ninguna vulnerabilidad de nivel Alto o Medio, Solo información que no es crítica para el funcionamiento de la página.

# Otra información relevante

Se puso a prueba el simulacro de evacuación en el cual se constató que en caso de una emergencia el CADT central era desalojado en un tiempo de 35 segundos en su totalidad, cabe indicar que se observó que el personal conocía perfectamente sus rutas de evacuación asignadas, de igual forma se llevó acabo la simulación de una perdida de energía eléctrica y por ende de la activación de la planta de energía eléctrica de respaldo observándose que la recuperación de la operación en el CATD central fue aproximadamente de 15 minutos en quedar en completa operación con suministro de energía eléctrica de la planta de respaldo.

Dentro del programa participaron 266 personas a nivel estatal, haciendo posible el desarrollo de cada una de las etapas del Proceso Técnico Operativo del PREP 2016 (18 acopiadores en CATD remotos, en CATD central 82 acopiadores/digitalizadores, 9 técnicos, 13 coordinadores, 2 organizadores, 1 archivista, 4 telefonistas, 131capturistas y 6 personal de staff México y Canadá).

A través del PREP, se buscó realizar la captura de las 8,907 Actas de Escrutinio y Cómputo relativas a las elecciones de Munícipes y Diputados Locales.

# Conclusiones

Aunado a que el Programa comprobó una vez más ser un instrumento de información electoral congruente con los datos que arrojó el ejercicio de los resultados de los Cómputos Distritales, las leyendas incluidas en las pantallas de publicación informaron oportunamente el carácter preliminar y no definitivo de los resultados. Con ello, se contribuyó a aclarar el objetivo y alcance del PREP como un mecanismo confiable de difusión de resultados preliminares a partir del momento en que cierran las casillas. Cabe destacar en este punto, que justamente la estrategia permitió además de lo anterior, un acercamiento mayor de la ciudadanía, los actores políticos y los medios de comunicación con el Programa y las significativas implicaciones que tiene éste en la vida democrática de nuestro Estado.

Este Comité, a través de un proceso de acompañamiento y asesoría, concluye que el PREP 2016 cumplió el objetivo por el cual fue concebido, es decir, dar a conocer al Consejo General, los partidos políticos, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, los resultados de la elección estatal de manera oportuna y veraz. Además, se configuró como un instrumento robusto que salvaguardó la integridad de la información, garantizando la imparcialidad, confiabilidad, integridad y transparencia de las elecciones.